## Sheet1
| 기능 | 카테고리 | 타입 | 난이도 | 중요도 | 추가 코멘트 | 조치 | 카테고리 | 난이도 | 타입
| 인스턴싱 | Engine | 신규기능 | 중 | 중 |  |  | Editor | 상 | 버그
| 작업 세이브 단축키 | Editor | 신규기능 | 하 | 하 |  |  | Engine | 중 | 신규기능
| 종료 시 변경사항 세이브 | Editor | 신규기능 | 하 | 하 |  |  | Client | 하 | 개선
| 애셋 브라우저 | Editor | 신규기능 | 상 | 중 | 아이콘, 드래그 드랍 등 여러 추가 개발 요소가 있음
| 애셋 로딩 속도 증가 | Engine | 개선 | 중 | 중
| PBR 매터리얼 soft, metalic 등의 수치 적용 | Engine | 신규기능 | 상 | 상
| 액터 애셋 끌어 당겨 스폰 | Editor | 신규기능 | 중 | 중 | 수정하면 배치된 애들도 수정이 되야 함 단, 각 인스턴스에서 수정한 속성들은 유지되야 함
| Float 타입 Slider | Editor | 신규기능 | 중 | 중
| Float, Int 타입 Min, Max 적용 | Editor | 신규기능 | 중 | 중
| 레벨 상의 레퍼런스 유지 | Engine | 신규기능 | 상 | 상
| 텍스트 렌더링 | Engine | 신규기능 | 상 | 중
1 | 파티클 | Engine | 신규기능 | 중 | 상
1 | 포인트 라이트 최적화 | Engine | 개선 | 중 | 중
| 레이캐스팅 | Engine | 신규기능 |  |  | 카메라 위치, Cascade Frustum의 Near Far에 활용
3 | SSAO | Engine | 신규기능

## 완료목록
기능 | 카테고리 | 타입 | 난이도 | 중요도 | 추가 코멘트 | 조치
PIE에서 테두리 효과가 보임 | Engine |  | 중 | 상
PIE에서 포인트 라이트 이상함 | Engine |  | 중 | 상
클로딩 시 jolt assert | Engine |  | 상 | 상 | Character의 Post 시뮬과 클로딩이 충돌이 원인인듯 | Character와 Cloth 레이어를 겹치지 않게 수정함 이후 플레이 시 캐릭터가 자기 혼자 움직여버림 캐릭터 콜리젼 - Moving, 캐릭터 피직스 - Physics, 옷 - Cloth 레이어로 구분하여 해결
클로딩 시 낮은 프레임 | Engine |  | 상 | 상 | 졸트 샘플에서 100*100 으로 늘려서 테스트 해보니 같은 현상 | 졸트 샘플을 릴리즈로 빌드해서 돌려보니 프레임 정상화. 디버깅 관련된 코드에 부담이 되는 것이 있는듯. 릴리즈 dll을 사용하되 IssueReport.h에서 JPH_ENABLE_ASSERTS를 끔
FBX 애니메이션 만 불러오기 |  |  |  |  | 맥스에서 FBX 모델링 임포트 시 Bone을 유지하도록 설정하고 Y-Up 애님은 원본 것 그대로 사용하면 됨 | 1. MeshData에 메시 글로벌 인버스를 저장 2. 애님 데이터 로드 시에 메시 파일 선택하도록 원래 하나를 작업하려 했는데, 둘다 하는 것이 더 좋을듯 모델링, 애니메이션 추출 코드를 분리시키고, FBXSDK에서 DeepConvert로 좌표계까지 변환함(RH->LH)
Load 버튼 PushID 하기 | Editor |  | 하 | 하
액터 삭제 | Editor |  | 하 | 중
캐릭터 피직스 편집 사항이 원본에 적용안됨 | Editor |  | 중 | 중 | 기존 로드된 애셋에서 원본을 못찾는 것이 원인 | 애셋 찾는 기능을 수정. 원본을 찾고 수정사항 적용
PIE 종료 플레이를 반복하면 프레임이 낮아짐 | Engine |  | 중 | 중 |  | 월드가 파괴되도 Jolt에서 해당 월드가 사용했던 오브젝트들이 남아있었음. 같이 파괴함 Engine::RemoveWindow 함수 참고
에디터에서 카메라 회전이 이상함 | Editor |  | 중 | 중 | Rotation에 Wind, UnWind 개념이 적용되며 생긴 사이드 이펙트. | 각도차를 이용하는 것에서, 회전해야 할 값을 저장하고 더하는 방식으로 수정
플레이어 생성자 | Editor |  | 하 | 하 | 생성자에서 SetMesh로 메시가 설정되는 듯 함 레벨이 로드되면서, 생성 후 하드코딩된 메시 로드함 이후 레벨에 저장된 데이터로 또 메시를 로드함 | 생성자에서 메시 경로 하드 코딩 제거
노트북 낮음 프레임 | Engine |  | 상 | 상 | 릴리즈에서 쉐이더를 디버깅 것을 사용하고 있었음 OutputDebugString이 렌더패스 시간을 잡아먹었음 Present 시간이 지나치게 큼 렌더 타겟들 포맷에 대해 너무 단순하게 생각함. R32G32B32A32는 진짜진짜 무겁다. 포맷을 각 타겟 용도에 적당한 포맷을 설정함 | 렌더 타겟 용도에 적당한 포맷을 설정함
포인트 라이트 삭제 시 크래시 | Engine |  | 중 | 중 |  | PrimitiveDatasPerType을 매 프레임마다 갱신해 줌
리버스 뎁스 적용 | Engine |  | 중 | 중 | 먼 곳에 정밀도를 더 부여해서 그림자 여드름 방지
이미시브 | Engine |  | 중 | 중 | 박스, 가우시안 블러
감마 보정 고려 | Engine |  | 중 | 중 |  | 최종 렌더 타겟 뷰 포맷 모디파이어를 SRGB로 변경
Normal Offset Bias 적용 | Engine |  | 중 | 중 | 그림자 여드름 방지
Ambient 시리얼라이즈 | Engine | 개선 | 하 | 하 |  | Renderer 쪽에 있는 변수를 DirectionalLightComp로 옮김
Ctrl+C, Crtl+V 로 액터 복사 붙여넣기 | Engine | 신규기능 | 하 | 하